COLÉGIO PEDRO II

Setor de Licitações — SEL

GUIA RÁPIDO

Painel de Cronograma de Contratações

Atualizado em: maio/2026  •  Versão 2.0

# 1.  Status das etapas

Cada etapa de um processo pode ter um dos seguintes status na planilha:

| Status | O que significa |
| --- | --- |
| Não iniciada | Etapa ainda não começou. Aguarda o término da etapa anterior. |
| Em andamento | O responsável está trabalhando nesta etapa agora. |
| Aguardando requisitante | Processo parado — aguardamos resposta ou ação do setor que pediu a contratação. Ícone de relógio laranja (⏳) no painel. |
| Paralisado | Interrupção por fato extraordinário fora do controle do SEL. Sem prazo definido de retomada. Ícone roxo (⛔) no painel. |
| Concluída | Etapa encerrada. A data real de conclusão já foi registrada. |
| Não se aplica | Etapa ignorada neste processo. Exemplo: etapa IRP quando o processo não usa Registro de Preços. |

# 2.  Como registrar conclusões e situações especiais

A equipe edita apenas três colunas na aba 🗓 Etapas da planilha. Todas têm o sufixo ◄ EDITAR no cabeçalho:

| Coluna na planilha | O que inserir | Observação |
| --- | --- | --- |
| DataRealizacao◄ EDITAR | Data real de conclusão (ex: 15/04/2026) | Campo principal. Preencher quando a etapa terminar. O sistema calcula o atraso automaticamente comparando esta data com o prazo previsto da Portaria 638/2026. |
| MotivoAtraso ◄ EDITAR | Texto objetivo do motivo | Preenchido automaticamente pelo Detector de Atraso (ver Seção 3). Pode ser editado manualmente. Exibido nos primeiros 200 caracteres do tooltip — seja direto. |
| StatusEtapa ◄ EDITAR | Valor do dropdown | Escolher entre: Não iniciada ¦ Em andamento ¦ Aguardando requisitante ¦ Paralisado ¦ Concluída ¦ Não se aplica. |

## 2.1  Fluxo padrão de uma etapa sem atraso

- Quando a etapa começar: mude StatusEtapa para "Em andamento".

- Quando a etapa terminar dentro do prazo: preencha DataRealizacao com a data real (ex: 15/04/2026).

- Mude StatusEtapa para "Concluída".

- O painel recalcula automaticamente as datas de todas as etapas seguintes.

✅ Sem atraso

O Detector de Atraso exibe um aviso verde: "Etapa concluída dentro do prazo previsto". Nenhuma ação adicional é necessária. A linha "Realizado" só aparece no tooltip depois que DataRealizacao for preenchida.

## 2.2  Fluxo quando há atraso

- Mude StatusEtapa para "Em andamento"

- Quando a etapa terminar: preencha DataRealizacao com a data real de conclusão.

- O Detector de Atraso abre automaticamente uma janela perguntando o motivo.

- Digite o motivo do atraso de forma objetiva e clique OK. O sistema grava o motivo automaticamente.

- Mude StatusEtapa para "Concluída".

- Todas as etapas seguintes têm suas datas recalculadas automaticamente no painel.

⚠ Importante

Não calcule datas manualmente. Abra o painel e use os valores exibidos — eles já incorporam todos os atrasos acumulados em dias úteis. O campo AtrasoRealDias ◄ EDITAR ainda existe na planilha por compatibilidade com versões anteriores, mas não é mais necessário preencher. O sistema usa DataRealizacao.

## 2.3  Quando o processo precisa de situações especiais

| Situação | O que fazer na planilha |
| --- | --- |
| Etapa parou — aguardamos o setor requisitante | StatusEtapa = "Aguardando requisitante". O Detector pede o motivo automaticamente se MotivoAtraso estiver vazio. Ícone laranja (⏳) aparece no painel. |
| Algo extraordinário parou o processo | StatusEtapa = "Paralisado". O Detector pede o motivo automaticamente se MotivoAtraso estiver vazio. Ícone roxo (⛔) aparece no painel. |
| Processo retomou após aguardando/paralisado | Mude StatusEtapa de volta para "Em andamento". Quando concluir, preencha DataRealizacao normalmente — o atraso acumulado será calculado automaticamente. |
| Etapa que não se aplica a este processo | StatusEtapa = "Não se aplica". O sistema pula a etapa no cascateamento. Exemplo: etapa IRP quando Tem IRP? = Não na aba Processos. |

# 3.  O Detector de Atraso automático

O sistema possui um mecanismo que age automaticamente quando a equipe preenche a planilha, evitando que atrasos sejam registrados sem justificativa.

## 3.1  Como funciona

- Ao preencher DataRealizacao: o sistema compara a data informada com o prazo previsto pela Portaria 638/2026. Se a data estiver além do prazo, uma janela de popup abre perguntando o motivo do atraso. O motivo é gravado automaticamente em MotivoAtraso ◄ EDITAR da mesma linha.

- Ao mudar StatusEtapa para "Aguardando requisitante" ou "Paralisado": se MotivoAtraso estiver vazio, uma janela pede o motivo. Se já houver motivo registrado, o sistema não interrompe o fluxo.

- Sem atraso: o sistema exibe apenas uma mensagem discreta no rodapé da planilha — nenhuma janela é aberta, nenhuma ação necessária.

## 3.2  Como instalar o Detector

O Detector usa um "trigger installable" do Google Apps Script — precisa ser instalado uma única vez por usuário que usa a planilha.

- Abra a planilha no Google Sheets.

- Clique no menu 📊 Painel SEL → 🔔 Detector de Atraso → Instalar (avisa ao preencher DataRealizacao).

- Autorize as permissões quando solicitado (necessário uma única vez).

- Pronto. O Detector estará ativo para aquele usuário naquela planilha.

ℹ Cada usuário precisa instalar

O trigger installable é vinculado à conta Google de quem instalou. Se outra pessoa usar a planilha em outra conta, ela precisará instalar o Detector também via o menu 📊 Painel SEL. O trigger diário (atualização às 5h) precisa ser instalado apenas uma vez, pois roda no servidor, não na sessão do usuário.

# 4.  Os KPIs do Painel

O topo do painel exibe seis cards com indicadores de situação do setor:

| Card | O que mede |
| --- | --- |
| Total | Total de processos cadastrados na planilha com pelo menos uma etapa. |
| Em andamento | Processos com pelo menos uma etapa "Em andamento" e sem atraso registrado. |
| Atrasados | Processos com pelo menos uma etapa com DataRealizacao além do prazo previsto (atraso em dias úteis > 0), mesmo que já concluída. Ícone ⚠ vermelho na linha do Gantt. |
| Em planejamento | Processos onde nenhuma etapa foi iniciada ainda. O Status da aba Processos é "Em planejamento". |
| Concluídos | Processos com 100% das etapas marcadas como "Concluída" (% de execução = 100). Exibem ícone ✓ verde no tooltip. |
| Capacidade do Setor | Nível de ocupação da equipe baseado na Matriz de Complexidade (Portaria 638/2026). Lido da aba 📊 Capacidade da planilha. Três níveis: 🟢 Disponível (< 60%) ¦ 🟡 Limitada (60–89%) ¦ 🔴 Máxima (≥ 90%) A equipe mantém a aba Capacidade editando a pontuação de cada processo no Registro de Processos Ativos. |

# 5.  Como as datas são calculadas

O sistema parte da Data de Abertura (D0) de cada processo e calcula todas as datas em dias úteis, ignorando sábados, domingos e os 9 feriados nacionais fixos (incluindo 20/Nov — Consciência Negra).

Cada etapa começa exatamente onde a anterior terminou. Se uma etapa tem DataRealizacao preenchida, a próxima começa a partir dessa data real. Se não tem, começa a partir do prazo previsto pela Portaria 638/2026.

## 5.1  Prazos fixos da Portaria 638/2026

| Etapa | Prazo (dias úteis) |
| --- | --- |
| Designação da equipe de planejamento | 5 |
| ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | 45 |
| Minuta do Termo de Referência | 10 |
| IRP — Intenção de Registro de Preços (apenas quando Tem IRP? = Sim) | 15 |
| Adequações finais | 10 |
| Versão final do TR | 10 |
| Envio ao SEL/SEPMA | 3 |
| Fase Externa — Contratação Direta | 30 |
| Fase Externa — Pregão Eletrônico | 90 |
| Fase Externa — Concorrência | 100 |

⚠ Feriados móveis (Carnaval, Sexta-feira Santa, Corpus Christi) e feriados municipais do Rio não estão incluídos por variarem a cada ano. Os prazos calculados pelo sistema são uma estimativa de dias úteis — pequenas variações são esperadas.

# 6.  Menu 📊 Painel SEL na planilha

Ao abrir a planilha no Google Sheets, o menu "📊 Painel SEL" aparece na barra superior. Ele concentra todas as ações administrativas do sistema:

| Item do menu | O que faz |
| --- | --- |
| 🌐 Abrir Painel (dashboard) | Abre a URL pública do painel em uma nova aba do navegador. |
| ➕ Novo Processo | Abre uma série de prompts para cadastrar um novo processo. Gera automaticamente o ProcessoID (SEL-AAAA-NNN) e insere as 8 etapas padrão da Portaria 638/2026 na aba Etapas. |
| ⏰ Trigger Diário → Instalar | Instala o trigger que atualiza o cache do painel todo dia às 5h. Instalar uma única vez. |
| ⏰ Trigger Diário → Desinstalar | Remove o trigger de atualização diária. |
| 🔔 Detector de Atraso → Instalar | Instala o detector automático de atraso (ver Seção 3). Cada usuário instala na sua sessão. |
| 🔔 Detector de Atraso → Desinstalar | Remove o detector para o usuário atual. |
| 📅 Preencher datas vazias com hoje | Preenche todas as células vazias de DataRealizacao◄ EDITAR com a data de hoje (ativa o calendário visual do Sheets no primeiro clique). |

# 7.  Como outra unidade do CPII pode implantar esta solução

Esta solução é de código aberto e foi desenvolvida para ser replicável. Qualquer campus do CPII ou outra instituição federal de ensino pode implantar o próprio painel sem precisar de programação — apenas seguindo os passos abaixo.

Pré-requisitos

Conta Google (institucional ou pessoal) com acesso ao Google Drive e Google Sheets. Acesso ao Google Apps Script (script.google.com) — disponível para qualquer conta Google. Os arquivos do sistema: AppsScript_Codigo.gs, AppsScript_index.html e CronogramaContratacoes_CPII_Final_v2.xlsx (disponíveis no repositório público da DECOF/LIC no GitHub). Não é necessário saber programar — os ajustes de personalização são mínimos e estão documentados abaixo.

## Passo 1 — Preparar a planilha

- Baixe o arquivo CronogramaContratacoes_CPII_Final_v2.xlsx do repositório GitHub.

- Acesse o Google Drive (drive.google.com) e clique em Novo → Upload de arquivo. Suba o .xlsx.

- Após o upload, clique duas vezes no arquivo → Abrir com Google Planilhas. Aguarde o Sheets carregar e recalcular as fórmulas (pode demorar alguns segundos na primeira abertura).

- Apague os processos de exemplo da unidade SEL (linhas a partir da linha 4 da aba 🏛 Processos e os blocos correspondentes na aba 🗓 Etapas). Guarde a estrutura das colunas — não apague os cabeçalhos.

- Na aba 📊 Capacidade, atualize os nomes dos servidores da sua unidade (linhas 6–9, coluna A). Ajuste a coluna "Outros (fixo) ◄ EDITAR" com as cargas fixas reais de cada um.

## Passo 2 — Criar o projeto Apps Script

- Com a planilha aberta no Sheets, clique em Extensões → Apps Script. Um novo projeto vinculado à planilha será criado.

- No editor, apague o código padrão (função myFunction vazia).

- Copie todo o conteúdo do arquivo AppsScript_Codigo.gs e cole no arquivo Código.gs do editor.

- Clique em Arquivo → Novo arquivo → HTML. Nomeie o arquivo exatamente como index. Apague o conteúdo padrão.

- Copie todo o conteúdo do arquivo AppsScript_index.html e cole no arquivo index.html do editor.

- Salve tudo (Ctrl+S em cada arquivo).

## Passo 3 — Personalizar para sua unidade

No arquivo index.html, localize e ajuste os seguintes trechos (use Ctrl+F para encontrar):

| O que ajustar | Como encontrar no arquivo |
| --- | --- |
| Nome da unidade no cabeçalho | Buscar por "CPII / SEL" — trocar pelo nome da sua unidade (ex: "CPII / SEPMA" ou "IFSP / Compras"). |
| Endereço e ramais no footer | Buscar por "footer" — trocar o endereço, ramais e e-mail pelos da sua unidade. |
| Links do header | Buscar por "top-meta" — os links para a Portaria 638/2026 e Fluxos PROAD podem ser mantidos ou trocados pelos documentos da sua unidade. |
| Prefixo do ProcessoID | No arquivo Codigo.gs, buscar por "SEL-" — trocar pelo código da sua unidade (ex: "SEPMA-", "COMPRAS-"). |

## Passo 4 — Publicar o painel como Web App

- No editor Apps Script, clique em Implantar → Nova implantação.

- Em "Tipo", selecione Aplicativo da Web.

- Em "Executar como": selecione Eu. Em "Quem tem acesso": selecione Qualquer pessoa (para acesso público sem login) ou Qualquer pessoa na sua organização (restrito à rede do CPII).

- Implantar. Copie a URL gerada — esta é a URL do painel da sua unidade.

- No arquivo Codigo.gs, localize a função abrirPainel() e substitua a URL hardcoded pela URL copiada.

- Salve e reimplante (Implantar → Gerenciar implantações → ✏️ editar → Nova versão).

## Passo 5 — Instalar os triggers e cadastrar processos

- Na planilha, vá ao menu 📊 Painel SEL → ⏰ Trigger Diário → Instalar. Faça isso uma única vez.

- Instale o Detector de Atraso via 📊 Painel SEL → 🔔 Detector de Atraso → Instalar.

- Use 📊 Painel SEL → ➕ Novo Processo para cadastrar os primeiros processos da sua unidade.

- Acesse a URL do painel para confirmar que tudo está funcionando.

💡 Dicas para a adaptação

Mantenha os nomes das colunas exatamente como estão nas abas Processos e Etapas. O código os lê por nome — mudar o cabeçalho quebra a leitura. Se a Portaria 638/2026 não se aplica à sua instituição, ajuste os prazos no array etapasPadrao da função novoProcesso() no Codigo.gs. Os comentários no código indicam exatamente onde. A logo e identidade visual podem ser trocadas no index.html. Buscar por "logo" para encontrar o elemento de imagem. O código está todo comentado em português e documentado para facilitar a leitura mesmo por quem não é programador. Em caso de dúvidas, abra uma issue no repositório GitHub da DECOF/LIC.

# 8.  Estrutura da planilha (referência rápida)

A planilha tem seis abas. As editáveis pela equipe estão destacadas:

| Aba | Edição | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 📋 Instruções | Leitura | Manual de uso embutido na planilha. Contém os prazos da Portaria 638/2026, fluxo de registro e observações. |
| Matriz de Pontuação | Leitura | Tabela de referência da Matriz de Complexidade usada na aba Capacidade. |
| 📊 Capacidade | Editável ◄ | Resumo por servidor, pontuação de processos ativos e status de capacidade do setor. Equipe edita a coluna "Outros (fixo)" e o Registro de Processos Ativos. |
| 🏛 Processos | Via menu ◄ | Um processo por linha. Criado automaticamente pelo menu ➕ Novo Processo. Edição manual apenas para campos que o menu não pergunta (ex: Link SUAP). |
| 🗓 Etapas | Editável ◄ | Uma etapa por linha. Equipe edita apenas as colunas com sufixo ◄ EDITAR: DataRealizacao, MotivoAtraso, StatusEtapa. |
| Prioridades GUT | Uso da chefia | Matriz GUT (Gravidade × Urgência × Tendência) para priorização interna dos processos. Não é lida pelo painel. |

Painel de Cronograma de Contratações — CPII / SEL  •  Desenvolvido em Google Apps Script + Google Sheets

Código-fonte e documentação: repositório público DECOF/LIC no GitHub  •  Portaria 638/2026 do CPII