## 📋 Instruções
📋 MANUAL DE USO — PAINEL SEL / CPII
VISÃO GERAL
O que é este arquivo? | Esta planilha é a fonte de dados do Painel de Cronograma do SEL (Google Apps Script). Cada aba tem uma função específica. Edite somente as células marcadas com ◄ EDITAR. O painel lê os dados automaticamente via trigger diário (5h–6h) e pelo botão «Atualizar» no painel.
ABAS E FUNÇÕES
📋 Instruções | Este manual. Não edite.
⚖️ Matriz de Pontuação | Critérios de complexidade (Portaria 638/2026). Editável pela chefia se os pesos mudarem.
📊 Capacidade | Registre os processos ativos de cada servidor e edite a coluna «Outros (fixo) ◄ EDITAR». O painel calcula a capacidade automaticamente.
🏛 Processos | Um processo por linha. Edite: StatusProcesso ◄ EDITAR, D0Inicio ◄ EDITAR, Modalidade, Objeto.
🗓 Etapas | Uma etapa por linha. Edite: DataRealizacao◄ EDITAR, MotivoAtraso ◄ EDITAR, StatusEtapa ◄ EDITAR.
Prioridades GUT | Matriz G×U×T para controle interno da chefia. Não aparece no painel público.
FLUXO DE REGISTRO DE ATRASO
Passo 1 | Na aba 🗓 Etapas, localize a etapa atrasada.
Passo 2 | Preencha a coluna «DataRealizacao◄ EDITAR» com a data real de conclusão (se concluída) ou deixe em branco.
Passo 3 | Em «StatusEtapa ◄ EDITAR» escolha: Em andamento ¦ Concluída ¦ Aguardando requisitante ¦ Paralisado.
Passo 4 | Se Status = «Aguardando requisitante» ou «Paralisado», preencha «MotivoAtraso ◄ EDITAR» (max. ~200 caracteres no tooltip).
Passo 5 | O painel recalcula automaticamente todas as datas seguintes em cascata (dias úteis, Portaria 638/2026).
PRAZOS PORTARIA 638/2026 (dias úteis)
Designação da equipe | 5 dias
ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | 45 dias
Minuta do Termo de Referência | 10 dias
IRP — Intenção de Registro de Preços (se SRP) | 15 dias
Adequações finais | 10 dias
Versão final do TR | 10 dias
Envio ao SEL | 3 dias
Fase Externa — Pregão Eletrônico | 90 dias
Fase Externa — Dispensa/Contratação Direta | 30 dias
Fase Externa — Concorrência | 100 dias
MENU NO GOOGLE SHEETS
📊 Painel SEL → Abrir Painel | Abre o dashboard em nova aba.
📊 Painel SEL → Novo Processo | Insere processo + 8 etapas padrão via formulário guiado. ID gerado automaticamente.
📊 Painel SEL → 🔔 Detector de Atraso → Instalar | Instala trigger que pede motivo ao registrar DataRealizacao ou Status de atraso.
📅 Preencher datas vazias com hoje | Ativa o seletor de calendário nas células de DataRealizacao ainda sem valor.
ATENÇÃO — NOMES DE COLUNAS
DataRealizacao◄ EDITAR | SEM espaço antes do ◄. Não renomear.
MotivoAtraso ◄ EDITAR | COM espaço antes do ◄. Não renomear.
StatusEtapa ◄ EDITAR | COM espaço antes do ◄. Não renomear.

## Matriz de Pontuação
MATRIZ DE COMPLEXIDADE — DISTRIBUIÇÃO DE CARGA DO SEL / CPII
Setor de Licitações — PROAD / Reitoria ¦ Portaria 638/2026 + Lei 14.133/2021 + Manual POP CPII v1.0 ¦ Versão 3
| Fator | Pontos | Fundamentação Legal | Observação
1. Modalidade
| Dispensa Eletrônica (art. 75) | 1 | IN SEGES/ME nº 67/2021 — rito célere | Instrução enxuta; fluxo rápido
| Inexigibilidade (art. 74) | 2 | Lei 14.133/2021, art. 74 — inviabilidade de competição | Instrução jurídica densa; sem sessão
| Pregão / Concorrência | 3 | Lei 14.133/2021 — rito completo fase interna + externa | Máxima carga processual padrão
1.1 Fase Interna — adicionais de complexidade
Natureza do Objeto
| Bens e Serviços Comuns | +0 | Linha de base — objetos padronizados de mercado | Sem adicional
| Solução de TIC | +1 | IN SGD/ME nº 94/2022 — alinhamento com DTI | Especificações técnicas detalhadas
| Bens e Serviços Especiais | +2 | IN SEGES/ME nº 81/2022 — TR com maior detalhamento | Análise criteriosa de propostas
| Mão de Obra Dedicada | +3 | IN SEGES/ME nº 98/2022 + IN 05/2017 + acórdãos TCU | Planilhas de custo + convenções coletivas
| Obras e Engenharia (SINAPI) | +3 | Lei 14.133/2021, art. 46 + Decreto 7.983/2013 | Projetos, orçamentos + fiscalização DECOF-SEENG
| Processo Intercampi (2–5 unidades) | +1 | Portaria 638/2026, art. 2º — coordenação entre unidades | Múltiplos requisitantes num único processo
| Processo Compartilhado (mais de 5 unidades) | +2 | Portaria 638/2026, art. 2º — alta complexidade de coordenação | Maior volume de alinhamentos e validações
| IRP / SRP a Instruir |  | Decreto 11.462/2023 — lançamento, divulgação e consolidação de intenções | Adicional conforme volume de itens cadastrados
| Até 10 itens | +0,5 | Volume reduzido — instrução simplificada
| Até 25 itens | +1 | Volume moderado
| Até 50 itens | +1,5 | Volume relevante — maior esforço de consolidação
| 100 itens ou mais | +2 | Volume alto — dedicação intensiva na fase de intenções
1.2 Fase Externa — adicionais operacionais
Sessão
| Sem sessão pública | +0 | Inexigibilidade ou dispensas sem disputa online | Nenhum adicional operacional
| Sessão de Dispensa Eletrônica | +1 | IN SEGES/ME nº 67/2021 — dedicação exclusiva na sessão | Sessão rápida mas exige atenção exclusiva
| Sessão de Pregão / Concorrência | +2 | Lei 14.133/2021, arts. 17–22 — gestão de lances e documentos | Etapa crítica; lances, chat e docs em tempo real
Natureza do Objeto
| Bens e Serviços Comuns | +0 | Linha de base — análise de propostas padronizadas | Sem adicional
| Bens e Serviços Especiais | +2 | IN SEGES/ME nº 81/2022 — análise mais criteriosa de propostas | Habilitação e julgamento mais complexos
| Mão de Obra Dedicada | +3 | Análise de planilhas de custo e documentos trabalhistas | Habilitação trabalhista + planilhas de proposta
Grupos
| Até 4 grupos | +1 | Volume gerenciável de grupos a analisar | Cada grupo pode eliminar vários itens
| 5 grupos ou mais | +2 | Alto volume de grupos — análise e julgamento intensivos | Exige controle detalhado por grupo
2. Outros — carga administrativa do servidor
| Atribuição de Chefia | +3 | Reduz diretamente a capacidade disponível do servidor | Computado antes dos processos; carga permanente
| Participação em GT | +2 | Grupo de Trabalho com dedicação paralela às licitações | Pode coincidir com períodos de sessão
| Capacitação | +2 | Treinamentos, cursos ou eventos com dedicação parcial | Reduz disponibilidade no período
| Manutenção de painel / sistemas | +2 | Atividades de suporte a ferramentas institucionais (ex: Power BI, SEI) | Atividade não rotineira mas recorrente
Teto máximo por processo / servidor |  | 10 | Capacidade total do setor: n° servidores × 10 pts ¦ Ex: SEL Reitoria (4 serv.) = 40 pts
⚠ Segregação de funções (Portaria 638/2026, art. 42): o servidor da fase interna NÃO pode conduzir a fase externa do mesmo processo. Os adicionais de 1.1 e 1.2 são sempre atribuídos a servidores diferentes.
ℹ Os critérios 1.1 e 1.2 são cumulativos entre si. O teto de 10 pts aplica-se ao total do processo (modalidade + fase interna + fase externa). Processos que ultrapassem o teto devem ser redistribuídos.
ℹ O critério 2 (Outros) é fixo por servidor e reduz sua capacidade disponível antes da atribuição de qualquer processo. Aplicável a todos os portes de setor; em campus com 1 servidor, considerar uso opcional.

## 📊 Capacidade
PAINEL DE CAPACIDADE — SETOR DE LICITAÇÕES (SEL / CPII)
Teto individual: 10 pts ¦ Capacidade total = nº servidores × 10 ¦ Edite a coluna "Outros (fixo)" e o registro de processos abaixo conforme mudanças
RESUMO POR SERVIDOR
Servidor | Outros (fixo) ◄ EDITAR | Processos (soma) | Total | Teto | Saldo | % Ocupado | Status
AMANDA | 3 | 9 | 12 | 10 | -2 | 120% | ⛔ Crítico
BEATRIZ | 0 | 3 | 3 | 10 | 7 | 30% | 🟢 Disponível
BRUNO | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | 70% | 🟡 Moderado
SAMUEL | 2 | 11 | 13 | 10 | -3 | 130% | ⛔ Crítico
TOTAL DO SETOR | 5 | 30 | 35 | 40 | 5 | 87.5%
STATUS DE CAPACIDADE DO SETOR
Ocupação do Setor | 87.5% | 🟡 Limitada | Capacidade reduzida — avaliar antes de aceitar novos processos
REGISTRO DE PROCESSOS ATIVOS — Edite as colunas de pontuação conforme a Matriz de Complexidade
Servidor ◄ EDITAR | Processo / Objeto ◄ EDITAR | Modalidade (pts) ◄ | Natureza (pts) ◄ | Sessão (pts) ◄ | Outros (pts) ◄ | Total | Fase Atual ◄ EDITAR | Observação
BRUNO | Dispensa – Bens e Serviços | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fase Externa
BRUNO | Pregão – Bens e Serviços Comuns | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | Fase Externa | Sessão Pregão
BEATRIZ | Pregão – Bens e Serviços Comuns | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fase Interna
AMANDA | Pregão – Mão de Obra Dedicada | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | Fase Interna | MO Ded. = +3 natureza
AMANDA | Pregão – Bens e Serviços Comuns | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fase Interna
SAMUEL | Abastecimento água/esgoto – S.Cristóvão | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fase Interna
SAMUEL | Reprodução e encadernação | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fase Interna
SAMUEL | Material Bibliográfico | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | Fase Externa | Sessão Pregão
LEGENDA DE STATUS DE CAPACIDADE DO SETOR
🟢 Disponível | < 60% | Setor com folga — pode absorver novos processos normalmente
🟡 Limitada | 60–89% | Capacidade reduzida — avaliar antes de aceitar novos processos
🔴 Máxima | ≥ 90% | Setor no limite — priorizar conclusão de processos em andamento

## 🏛 Processos
🏛 PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO — CPII 2026
⛔ Esta aba é somente leitura. Para adicionar processos, leia as instruções na aba 📋 Instruções.
ProcessoID | N° SUAP | Objeto | Modalidade | D0 (Data Abertura) | Link SUAP | Tem IRP? | Status
SEL-2026-001 | 23040.001002/2026-01 | Aquisição de materiais e equipamentos para práticas esportivas | Pregão Eletrônico | 15/01/2026 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/108448/ | Sim | Em andamento
SEL-2026-002 | 23040.001003/2026-02 | Aquisição de Gêneros Alimentícios | Pregão Eletrônico | 20/01/2026 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/108268/ | Não | Em andamento
SEL-2026-003 |  | Serviços de Transportes Interestadual | Pregão Eletrônico | 01/04/2026 |  | Não | Planejamento
SEL-2026-004 | 23040.007632/2025-90 | Aquisição de licenciamento Microsoft para servidores de rede | Pregão Eletrônico | 01/04/2026 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/104385/ | Não | Planejamento
SEL-2026-005 | 23040.003024/2023-44 | Contratação de serviços de vigilância | Pregão Eletrônico | 2025-07-01 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/62011/ | Não | Em andamento
SEL-2026-006 | 23040.001004/2026-03 | Contratação de empresa especializada em consultoria e assessoria de engenharia | Pregão Eletrônico | 01/05/2026 |  | Não | Planejamento
SEL-2026-007 |  | Contratação de serviços profissionais de tradução e revisão linguística | Contratação Direta | 15/05/2026 |  | Não | Planejamento
SEL-2026-008 |  | Contratação de empresa especializada para levantamento de dados documentais de imóveis | Contratação Direta | 01/06/2026 |  | Não | Planejamento
SEL-2026-009 |  | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ambulância do tipo UTI Móvel | Contratação Direta | 01/03/2026 |  | Não | Planejamento
SEL-2026-010 | 23040.007400/2025-31 | Abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário para o Complexo de São Cristóvão | Contratação Direta | 01/02/2026 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/106630/ | Não | Em andamento
SEL-2026-011 | 23040.004667/2025-77 | Contratação de empresa para realização de Medição de Decibéis | Contratação Direta | 15/02/2026 | https://suap.cp2.g12.br/accounts/login/?next=/processo_eletronico/processo/96103/ | Não | Em andamento
SEL-2026-012 | 23040.003009/2023-04 | Aquisição de Material Bibliográfico | Pregão Eletrônico | 05/01/2026 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/61995/ | Sim | Em andamento
SEL-2026-013 | 23040.003393/2025-07 | Aquisição de materiais gráficos e personalizados | Pregão Eletrônico | 2025-07-08 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/94956/ | Sim | Em andamento
SEL-2026-014 | 23040.005462/2025-17 | Contratação de serviços de iluminação e sonorização | Pregão Eletrônico | 2025-07-11 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/98896/ | Sim | Em andamento
SEL-2026-015 | 23040.001008/2026-07 | Serviços de reprodução e encadernação de livros e apostilas | Pregão Eletrônico | 01/03/2026 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/108883/ | Não | Em andamento

## 🗓 Etapas
🗓 ETAPAS DOS PROCESSOS — Edite somente as colunas marcadas com ◄ EDITAR
ProcessoID | Ord. | Etapa | Fase | Agente Responsável | Prazo (dias) | DataRealizacao◄ EDITAR | MotivoAtraso ◄ EDITAR | StatusEtapa ◄ EDITAR
N° SUAP: 23040.001002/2026-01 ¦ Aquisição de materiais e equipamentos para práticas esportivas
SEL-2026-001 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Concluída
SEL-2026-001 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  | O atraso na instrução do processo decorre da ausência, até o momento, do levantamento das demandas da Reitoria por parte do setor requisitante. Não foi possível dar prosseguimento às etapas subsequentes, uma vez que tais informações são imprescindíveis para a conclusão do Estudo Técnico Preliminar, incluindo a quantificação das necessidades e a estimativa de custos. Dessa forma, a continuidade regular do processo permanece condicionada ao recebimento e à consolidação dessas demandas, o que justifica o atraso verificado. | Em andamento
SEL-2026-001 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Em andamento
SEL-2026-001 | 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Aguardando requisitante
SEL-2026-001 | 5 | Adequações finais | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-001 | 6 | Versão final do TR | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-001 | 7 | Envio ao SEL/SEPMA | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-001 | 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-001 | 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
N° SUAP: 23040.001003/2026-02 ¦ Aquisição de Gêneros Alimentícios
SEL-2026-002 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Concluída
SEL-2026-002 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Concluída
SEL-2026-002 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Concluída
SEL-2026-002 | 4 | Adequações finais | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Concluída
SEL-2026-002 | 5 | Versão final do TR | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Concluída
SEL-2026-002 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Em andamento
SEL-2026-002 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Em andamento
SEL-2026-002 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
N° SUAP: — ¦ Serviços de Transportes Interestadual
SEL-2026-003 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-003 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-003 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-003 | 4 | Adequações finais | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-003 | 5 | Versão final do TR | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-003 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-003 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-003 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
N° SUAP: 23040.007632/2025-90 ¦ Aquisição de licenciamento Microsoft para servidores de rede
SEL-2026-004 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Concluída
SEL-2026-004 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  | Processo enviado à DTI para confirmação da continuidade dos procedimentos da compra | Aguardando requisitante
SEL-2026-004 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-004 | 4 | Adequações finais | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-004 | 5 | Versão final do TR | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-004 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-004 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-004 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
N° SUAP: — ¦ Contratação de serviços de vigilância
SEL-2026-005 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  | O responsável técnico incluiu primeiramente a segunda etapa, foi necessário remeter o processo e posteriormente solicitar a designação da equipe. | Concluída
SEL-2026-005 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  | O processo ficou parado na caixa, apesar de diversos avisos sobre o atraso. | Em andamento
SEL-2026-005 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  | O termo de referência foi realizado com uma minuta ultrapassada e precisou ser refeito. | Em andamento
SEL-2026-005 | 4 | Adequações finais | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-005 | 5 | Versão final do TR | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-005 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-005 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-005 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
N° SUAP: 23040.001004/2026-03 ¦ Contratação de empresa especializada em consultoria e assessoria de engenharia
SEL-2026-006 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-006 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-006 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-006 | 4 | Adequações finais | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-006 | 5 | Versão final do TR | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-006 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-006 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-006 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
N° SUAP: — ¦ Contratação de serviços profissionais de tradução e revisão linguística
SEL-2026-007 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-007 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-007 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-007 | 4 | Adequações finais | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-007 | 5 | Versão final do TR | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-007 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-007 | 7 | Fase externa — Contratação Direta | Externa | SEL/SEPMA | 30 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-007 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
N° SUAP: — ¦ Contratação de empresa especializada para levantamento de dados documentais de imóveis
SEL-2026-008 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-008 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-008 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-008 | 4 | Adequações finais | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-008 | 5 | Versão final do TR | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-008 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-008 | 7 | Fase externa — Contratação Direta | Externa | SEL/SEPMA | 30 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-008 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
N° SUAP: — ¦ Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ambulância do tipo UTI Móvel
SEL-2026-009 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-009 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-009 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-009 | 4 | Adequações finais | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-009 | 5 | Versão final do TR | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-009 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-009 | 7 | Fase externa — Contratação Direta | Externa | SEL/SEPMA | 30 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-009 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
N° SUAP: 23040.007400/2025-31 ¦ Abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário para o Complexo de São Cristóvão
SEL-2026-010 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  | Setor responsavel não recebeu o processo e por consequência não foi indicado servidor responsável | Aguardando requisitante
SEL-2026-010 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-010 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-010 | 4 | Adequações finais | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-010 | 5 | Versão final do TR | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-010 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-010 | 7 | Fase externa — Contratação Direta | Externa | SEL/SEPMA | 30 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-010 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
N° SUAP: 23040.004667/2025-77 ¦ Contratação de empresa para realização de Medição de Decibéis
SEL-2026-011 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Concluída
SEL-2026-011 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Concluída
SEL-2026-011 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Concluída
SEL-2026-011 | 4 | Adequações finais | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Concluída
SEL-2026-011 | 5 | Versão final do TR | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Concluída
SEL-2026-011 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Concluída
SEL-2026-011 | 7 | Fase externa — Contratação Direta | Externa | SEL/SEPMA | 30 |  |  | Concluída
SEL-2026-011 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não se aplica
N° SUAP: 23040.003009/2023-04 ¦ Aquisição de Material Bibliográfico
SEL-2026-012 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Concluída
SEL-2026-012 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Concluída
SEL-2026-012 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Concluída
SEL-2026-012 | 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Concluída
SEL-2026-012 | 5 | Adequações finais | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Concluída
SEL-2026-012 | 6 | Versão final do TR | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Concluída
SEL-2026-012 | 7 | Envio ao SEL/SEPMA | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Concluída
SEL-2026-012 | 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Em andamento
SEL-2026-012 | 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não se aplica
N° SUAP: 23040.003393/2025-07 ¦ Aquisição de materiais gráficos e personalizados
SEL-2026-013 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 | 2025-08-26 |  | Concluída
SEL-2026-013 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 | 2025-11-25 | Setor requisitante estava com dificuldades para fundamentar o ETP e Pesquisa de Preços | Concluída
SEL-2026-013 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 | 2025-11-25 |  | Concluída
SEL-2026-013 | 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 | 2026-01-15 | Algumas unidades do CPII perderam o prazo e se equivocaram no cadastro de suas demandas reais no SIASGNET | Concluída
SEL-2026-013 | 5 | Adequações finais | Interna | Equipe de planejamento | 10 | 2026-03-17 | Foi necessário a reformulação da Pesquisa de Preços e alguns ajustes no ETP e TR por solicitação do TCU | Concluída
SEL-2026-013 | 6 | Versão final do TR | Interna | Equipe de planejamento | 10 | 2026-03-23 |  | Concluída
SEL-2026-013 | 7 | Envio ao SEL/SEPMA | Interna | Equipe de planejamento | 3 | 2026-03-24 |  | Concluída
SEL-2026-013 | 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Em andamento
SEL-2026-013 | 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não se aplica
N° SUAP: 23040.001007/2026-06 ¦ Contratação de sistema de sonorização e filmagem para transmissão de reuniões e eventos
SEL-2026-014 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Concluída
SEL-2026-014 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Concluída
SEL-2026-014 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Em andamento
SEL-2026-014 | 4 | Adequações finais | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-014 | 5 | Versão final do TR | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-014 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-014 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-014 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
N° SUAP: 23040.001008/2026-07 ¦ Serviços de reprodução e encadernação de livros e apostilas
SEL-2026-015 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 | 2026-03-17 | Setor requisitante demorou a indicar o servidor | Concluída
SEL-2026-015 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Em andamento
SEL-2026-015 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Em andamento
SEL-2026-015 | 4 | Adequações finais | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-015 | 5 | Versão final do TR | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-015 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-015 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-015 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada

## Prioridades GUT
⚖️ MATRIZ GUT — PRIORIZAÇÃO INTERNA DE PROCESSOS
USO INTERNO DA CHEFIA — Não publicado no painel público ¦ G = Gravidade ¦ U = Urgência ¦ T = Tendência ¦ Escala 1–5 ¦ Prioridade = G × U × T
Objeto da Contratação | G Gravidade | U Urgência | T Tendência | Total (G×U×T) | Prioridade
Aquisição de materiais e equipamentos para práticas esportivas | 3 | 3 | 3 | 27 | 🟡 Média
Aquisição de Gêneros Alimentícios | 3 | 3 | 3 | 27 | 🟡 Média
Contratação de empresa para realização de Medição de Decibéis | 3 | 3 | 3 | 27 | 🟡 Média
Aquisição de materiais gráficos e personalizados | 3 | 3 | 3 | 27 | 🟡 Média
Serviços de Transportes Interestadual | 3 | 2 | 3 | 18 | 🟡 Média
Contratação de serviços de vigilância | 3 | 2 | 3 | 18 | 🟡 Média
Abastecimento de água e coleta de esgoto – Complexo São Cristóvão | 3 | 2 | 3 | 18 | 🟡 Média
Contratação de empresa especializada – ambulância UTI Móvel | 3 | 1 | 3 | 9 | 🟢 Baixa
Serviços de reprodução e encadernação de livros e apostilas | 1 | 2 | 2 | 4 | 🟢 Baixa
Aquisição de Material Bibliográfico | 1 | 2 | 1 | 2 | 🟢 Baixa
Aquisição de licenciamento Microsoft para servidores de rede | 1 | 1 | 1 | 1 | 🟢 Baixa
Contratação de empresa especializada em consultoria de engenharia | 1 | 1 | 1 | 1 | 🟢 Baixa
Contratação de serviços profissionais de tradução e revisão linguística | 1 | 1 | 1 | 1 | 🟢 Baixa
Contratação – levantamento de dados documentais de imóveis | 1 | 1 | 1 | 1 | 🟢 Baixa
Contratação de serviços de iluminação e sonorização | 1 | 1 | 1 | 1 | 🟢 Baixa
ESCALA DE REFERÊNCIA (1–5)
Nota | Gravidade | Urgência | Tendência
1 | Impacto mínimo | Pode esperar | Não tende a piorar
2 | Baixo impacto | Pouco urgente | Piora lenta
3 | Impacto moderado | Precisa atenção | Pode agravar
4 | Alto impacto | Muito urgente | Vai piorar rápido
5 | Crítico | Imediato | Consequência grave se não tratado