## 📋 Instruções
📋 MANUAL DE USO — PAINEL SEL / CPII
VISÃO GERAL
O que é este arquivo? | Esta planilha é a fonte de dados do Painel de Cronograma do SEL (Google Apps Script). Cada aba tem uma função específica. Edite somente as células marcadas com ◄ EDITAR. O painel lê os dados automaticamente via trigger diário (5h–6h) e pelo botão «Atualizar» no painel.
ABAS E FUNÇÕES
📋 Instruções | Este manual. Não edite.
⚖️ Matriz de Pontuação | Critérios de complexidade e tetos por fase. A pontuação máxima agora fica separada: fase interna até 10 pts e fase externa até 6 pts.
📊 Capacidade | Acompanhe dois resumos: Fase Interna (base do painel e da capilaridade do setor) e Fase Externa (controle operacional interno). A listagem de processos permanece logo abaixo.
🏛 Processos | Um processo por linha. Edite: StatusProcesso ◄ EDITAR, D0Inicio ◄ EDITAR, Modalidade, Objeto.
🗓 Etapas | Uma etapa por linha. Edite: DataRealizacao◄ EDITAR, MotivoAtraso ◄ EDITAR, StatusEtapa ◄ EDITAR.
Prioridades GUT | Matriz G×U×T para controle interno da chefia. Não aparece no painel público.
FLUXO DE REGISTRO DE ATRASO
Passo 1 | Na aba 🗓 Etapas, localize a etapa atrasada.
Passo 2 | Preencha a coluna «DataRealizacao◄ EDITAR» com a data real de conclusão (se concluída) ou deixe em branco.
Passo 3 | Em «StatusEtapa ◄ EDITAR» escolha: Em andamento ¦ Concluída ¦ Aguardando requisitante ¦ Paralisado.
Passo 4 | Se Status = «Aguardando requisitante» ou «Paralisado», preencha «MotivoAtraso ◄ EDITAR» (max. ~200 caracteres no tooltip).
Passo 5 | O painel recalcula automaticamente todas as datas seguintes em cascata (dias úteis, Portaria 638/2026).
PRAZOS PORTARIA 638/2026 (dias úteis)
Designação da equipe | 5 dias
ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | 45 dias
Minuta do Termo de Referência | 10 dias
IRP — Intenção de Registro de Preços (se SRP) | 15 dias
Adequações finais | 10 dias
Versão final do TR | 10 dias
Envio ao SEL | 3 dias
Fase Externa — Pregão Eletrônico | 90 dias
Fase Externa — Dispensa/Contratação Direta | 30 dias
Fase Externa — Concorrência | 100 dias
MENU NO GOOGLE SHEETS
📊 Painel SEL → Abrir Painel | Abre o dashboard em nova aba.
📊 Painel SEL → Novo Processo | Insere processo + 8 etapas padrão via formulário guiado. ID gerado automaticamente.
📊 Painel SEL → 🔔 Detector de Atraso → Instalar | Instala trigger que pede motivo ao registrar DataRealizacao ou Status de atraso.
📅 Preencher datas vazias com hoje | Ativa o seletor de calendário nas células de DataRealizacao ainda sem valor.
ATENÇÃO — NOMES DE COLUNAS
DataRealizacao◄ EDITAR | SEM espaço antes do ◄. Não renomear.
MotivoAtraso ◄ EDITAR | COM espaço antes do ◄. Não renomear.
StatusEtapa ◄ EDITAR | COM espaço antes do ◄. Não renomear.
CENÁRIO ATUAL — CAPACIDADE
Fase Interna | É a referência exibida no dashboard, pois indica a capacidade do setor de receber ou não novos processos.
Fase Externa | Fica na aba Capacidade como controle interno de sessões, julgamentos e demais atos externos. Ela não compõe o percentual principal do painel.
Registro | Continue lançando/validando os processos no bloco de registros. As fórmulas dos resumos somam somente linhas Ativo="Sim" e filtram a Fase da Carga correta.

## Matriz de Pontuação
Matriz de Pontuação
Setor de Licitações — PROAD / Reitoria ¦ Portaria 638/2026 + Lei 14.133/2021 + Manual POP CPII v1.0 ¦
| Fator | Pontos | Fundamentação Legal | Observação
1. Fase Interna
1.1. Modalidade
| Dispensa Eletrônica (art. 75) | +2 | IN SEGES/ME nº 67/2021 — rito célere | Instrução enxuta; fluxo rápido
| Inexigibilidade (art. 74) | +2 | Lei 14.133/2021, art. 74 — inviabilidade de competição | Instrução jurídica densa; sem sessão
| Pregão / Concorrência | +3 | Lei 14.133/2021 — rito completo fase interna + externa | Máxima carga processual padrão
1.2. Adicionais de complexidade
Natureza do Objeto
| Bens e Serviços Comuns | 0 | Linha de base — objetos padronizados de mercado | Sem adicional
| Solução de TIC | +1 | IN SGD/ME nº 94/2022 — alinhamento com DTI | Especificações técnicas detalhadas
| Bens e Serviços Especiais | +2 | IN SEGES/ME nº 81/2022 — TR com maior detalhamento | Análise criteriosa de propostas
| Mão de Obra Dedicada | +3 | IN SEGES/ME nº 98/2022 + IN 05/2017 + acórdãos TCU | Planilhas de custo + convenções coletivas
| Obras e Engenharia (SINAPI) | +3 | Lei 14.133/2021, art. 46 + Decreto 7.983/2013 | Projetos, orçamentos + fiscalização DECOF-SEENG
| Processo Compartilhado | +1 | Portaria 638/2026, art. 2º — alta complexidade de coordenação | Maior volume de alinhamentos e validações
| IRP / SRP a Instruir |  | Decreto 11.462/2023 — lançamento, divulgação e consolidação de intenções | Adicional conforme volume de itens cadastrados
| Até 10 itens | +0,5 | Volume reduzido — instrução simplificada
| Até 25 itens | +1 | Volume moderado
| Até 50 itens | +1,5 | Volume relevante — maior esforço de consolidação
| De 100 itens ou mais | +2 | Volume alto — dedicação intensiva na fase de intenções
1.3. Outros — carga administrativa do servidor
| Atribuição de Chefia | +2 | Reduz diretamente a capacidade disponível do servidor | Computado antes dos processos; carga permanente
| Participação em GT | +1 | Grupo de Trabalho com dedicação paralela às licitações | Pode coincidir com períodos de sessão
| Capacitação | +1 | Treinamentos, cursos ou eventos com dedicação parcial | Reduz disponibilidade no período
| Manutenção de painel / sistemas | +1 | Atividades de suporte a ferramentas institucionais (ex: Power BI, SEI) | Atividade não rotineira mas recorrente
🔒 Teto da Fase Interna - Soma máxima computada na Fase interna |  | 10 pts | Capacidade interna separada da externa na aba 📊 Capacidade
2 Fase Externa — adicionais operacionais
2.1. Tipo de Sessão
| Sem sessão pública | +0 | Inexigibilidade ou dispensas sem disputa online | Nenhum adicional operacional
| Sessão de Dispensa Eletrônica | +1 | IN SEGES/ME nº 67/2021 — dedicação exclusiva na sessão | Sessão rápida mas exige atenção exclusiva
| Sessão de Pregão / Concorrência | +2 | Lei 14.133/2021, arts. 17–22 — gestão de lances e documentos | Etapa crítica; lances, chat e docs em tempo real
2.2. Natureza do Objeto
| Bens e Serviços Comuns | +0 | Linha de base — análise de propostas padronizadas | Sem adicional
| Bens e Serviços Especiais | 1 | IN SEGES/ME nº 81/2022 — análise mais criteriosa de propostas | Habilitação e julgamento mais complexos
| Mão de Obra Dedicada | 2 | Análise de planilhas de custo e documentos trabalhistas | Habilitação trabalhista + planilhas de proposta
2.3. Grupos
| Até 4 grupos | +1 | Volume gerenciável de grupos a analisar | Cada grupo pode eliminar vários itens
| 5 grupos ou mais | +2 | Alto volume de grupos — análise e julgamento intensivos | Exige controle detalhado por grupo
🔒 Teto da Fase Externa - Soma máxima computada na Fase externa |  | 6 pts | Capacidade externa separada da interna na aba 📊 Capacidade
⚠ Segregação de funções (Portaria 638/2026, art. 42): o servidor da fase interna NÃO deve conduzir a fase externa do mesmo processo.
ℹ Os tetos são por fase: a fase interna pode chegar a 10 pts e a externa a 6 pts. A aba Capacidade separa as somas para evitar mistura entre capilaridade interna e agenda externa.

## 📊 Capacidade
PAINEL DE CAPACIDADE — FASE INTERNA E FASE EXTERNA (SEL / CPII)
⚠️ O percentual exibido no Painel Público reflete exclusivamente a Fase Interna. ¦ A Fase Externa é monitorada separadamente para controle interno do chefe do setor.
RESUMO POR SERVIDOR — FASE INTERNA (BASE DO PAINEL) | [8 empty] | RESUMO POR SERVIDOR — FASE EXTERNA (CONTROLE INTERNO)
Servidor | Outros (fixo) ◄ | Processos (soma) | Total | Teto | Saldo | % Ocupado | Status |  | Servidor | Outros (fixo) ◄ | Processos (soma) | Total | Teto | Saldo | % Ocupado | Status
AMANDA | 3 | 15.5 | 18.5 | 10 | -8.5 | 185% | ⛔ Crítico |  | AMANDA | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 83.33% | ⚠ Atenção
BEATRIZ | 0 | 9.5 | 9.5 | 10 | 0.5 | 95% | ⛔ Crítico |  | BEATRIZ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0% | ✅ Disponível
BRUNO | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 40% | ✅ Disponível |  | BRUNO | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 66.67% | ⚠ Atenção
SAMUEL | 2 | 3.5 | 5.5 | 10 | 4.5 | 55% | ✅ Disponível |  | SAMUEL | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16.67% | ✅ Disponível
TOTAL FASE INTERNA | 5 | 32.5 | 37.5 | 40 | 2.5 | 93.75% |  |  | TOTAL FASE EXTERNA | 3 | 7 | 10 | 24 | 14 | 41.67%
STATUS DA CAPACIDADE — FASE INTERNA (EXIBIDO NO PAINEL) | [8 empty] | STATUS DA CAPACIDADE — FASE EXTERNA
Ocupação interna | 93.75% | 🔴 Máxima | Setor no limite — priorizar conclusão de processos internos em andamento | [5 empty] | Ocupação externa | 41.67% | 🟢 Disponível | Fase externa com folga operacional
REGISTRO DE PROCESSOS ATIVOS — Colunas amarelas (◄) são editáveis. ProcessoID, Ativo e Fase da Carga são gerenciados pelo menu 📊 Painel SEL.
Pontuação por fase: Interna soma Mod + Nat/IRP/Complexidade; Externa soma Mod + Nat/Sessão/Grupos. O painel público considera apenas a ocupação interna do setor. | [10 empty] | 🏛 FASE INTERNA — STATUS DO SETOR
Servidor ◄ | Processo / Objeto ◄ | ProcessoID | Ativo | Modalidade ◄ | Fase da Carga | 1.1 ou 2.1 (pts) | 1.2 ou 2.2 (pts) | 2.3 (pts) | Total |  | Indicador | % Ocup. | Mensagem exibida no painel de capacidade
← Edite os campos com ◄ ¦ ProcessoID / Ativo / Fase são atualizados automaticamente pelo novoProcesso() e pelo menu Capacidade | [10 empty] | 🟢 Disponível | < 60% | Setor com folga interna — pode absorver novos processos
Beatriz | Pregão – Aquisição de Materiais Esportivos | SEL-2026-001 | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Interna | 3 | 2 | 0 | 5 |  | 🟡 Limitada | 60–89% | Capacidade interna reduzida — avaliar antes de aceitar novos processos
BRUNO | Pregão – Aquisição de Materiais Esportivos | SEL-2026-001 | Nao | Pregão Eletrônico | Fase Externa | 2 | 0 | 2 | 4 |  | 🔴 Máxima | ≥ 90% | Setor no limite — priorizar conclusão de processos internos em andamento
BRUNO | Pregão – Gêneros Alimentícios | SEL-2026-002 | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Interna | 3 | 1 | 0 | 4
AMANDA | Pregão – Gêneros Alimentícios | SEL-2026-002 | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Externa | 2 | 0 | 1 | 3 |  | ⚖️ FASE EXTERNA — STATUS DO SETOR
BEATRIZ | Pregão TIC – Microsoft | SEL-2026-004 | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Interna | 3 | 1.5 | 0 | 4.5 |  | Indicador | % Ocup. | Mensagem exibida no painel de capacidade
Amanda | Pregão TIC – Microsoft | SEL-2026-005 | Nao | Pregão Eletrônico | Fase Externa | 2 | 0 | 1 | 3 |  | 🟢 Disponível | < 60% | Fase externa com folga operacional
AMANDA | Pregão – Serviços de Vigilância | SEL-2026-005 | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Interna | 3 | 4.5 | 0 | 7.5 |  | 🟡 Limitada | 60–89% | Capacidade externa reduzida — atenção à agenda de sessões
BEATRIZ | Pregão – Serviços de Vigilância | SEL-2026-005 | Nao | Pregão Eletrônico | Fase Externa |  | 3 | 2 | 5 |  | 🔴 Máxima | ≥ 90% | Fase externa no limite — priorizar sessões e julgamentos em andamento
Samuel | Contratação Direta – Abastecimento água/esgoto | SEL-2026-010 | Nao | Contratação Direta | Fase Interna | 3 | 3 | 1 | 7
BRUNO | Dispensa – Medição de Decibéis | SEL-2026-011 | Nao | Dispensa Eletrônica | Fase Interna | 3 | 0.5 | 1 | 4.5 |  | 👤 STATUS POR SERVIDOR (colunas H e Q)
BRUNO | Pregão – Materiais Gráficos e Personalizados | SEL-2026-013 | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Externa | 2 | 0 | 2 | 4 |  | Status | % Ocup. | Orientação para o gestor
Amanda | Pregão – Sonorização e Filmagem (compartilhado) | SEL-2026-014 | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Interna | 3 | 1.5 | 0 | 4.5 |  | ✅ Disponível |  | Servidor com capacidade disponível — pode receber novos processos
SAMUEL | Pregão – Sonorização e Filmagem (compartilhado) | SEL-2026-014 | Nao | Pregão Eletrônico | Fase Externa | 2 | 0 | 1 | 3 |  | ⚠️ Atenção |  | Servidor com carga elevada — avaliar viabilidade antes de alocar
AMANDA | Pregão – Serviços de Sonorização | SEL-2026-017 | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Interna | 3 | 0.5 | 0 | 3.5 |  | ⛔ Crítico |  | Servidor sobrecarregado — não alocar novos processos sem análise prévia
SAMUEL | Pregão – Serviços de Sonorização | SEL-2026-017 | Nao | Pregão Eletrônico | Fase Externa | 2 | 0 | 1 | 3
Samuel | Pregão – Reprodução e Encadernação | SEL-2026-018 | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Interna | 3 | 0.5 | 0 | 3.5
AMANDA | Pregão – Reprodução e Encadernação | SEL-2026-018 | Nao | Pregão Eletrônico | Fase Externa | 2 | 0 | 1 | 3
|  |  | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Interna |  |  |  | 0
|  |  | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Externa |  |  |  | 0
|  |  | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Interna |  |  |  | 0
|  |  | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Externa |  |  |  | 0
|  |  | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Interna |  |  |  | 0
|  |  | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Externa |  |  |  | 0
|  |  | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Interna |  |  |  | 0
|  |  | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Externa |  |  |  | 0
|  |  | Sim | Contratação Direta | Fase Interna |  |  |  | 0
|  |  | Não | Dispensa Eletrônica | Fase Interna |  |  |  | 0
|  |  | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Externa |  |  |  | 0
|  |  | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Interna |  |  |  | 0
|  |  | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Externa |  |  |  | 0
|  |  | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Interna |  |  |  | 0
|  |  | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Externa |  |  |  | 0
|  |  | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Interna |  |  |  | 0
|  |  | Sim | Pregão Eletrônico | Fase Externa |  |  |  | 0

## 🏛 Processos
🏛 PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO — CPII 2026
⛔ Esta aba é somente leitura. Para adicionar processos, leia as instruções na aba 📋 Instruções.
ProcessoID | N° SUAP | Objeto | Modalidade | D0 (Data Abertura) | Link SUAP | Tem IRP? | Status | Setor Requisitante | EmailRequisitante
SEL-2026-001 | 23040.000201/2026-83 | Materiais Esportivos | Pregão Eletrônico | 2026-02-05 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/108448/ | Sim | Em andamento
SEL-2026-002 | 23040.000132/2026-16 | Gêneros Alimentícios | Pregão Eletrônico | 2026-01-20 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/108268/ | Não | Em andamento
SEL-2026-003 |  | Transportes Interestadual | Pregão Eletrônico | 2026-07-31 |  | Não | Em planejamento
SEL-2026-004 | 23040.007632/2025-90 | Licenciamento Microsoft para servidores de rede | Pregão Eletrônico | 2026-04-01 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/104385/ | Não | Planejamento
SEL-2026-005 | 23040.003024/2023-44 | Serviços de Vigilância | Pregão Eletrônico | 2025-07-01 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/62011/ | Não | Em andamento
SEL-2026-006 |  | Consultoria e Assessoria de Engenharia | Pregão Eletrônico | 2026-07-31 |  | Não | Em planejamento
SEL-2026-007 |  | Tradução e Revisão Linguística | Contratação Direta | 2026-07-31 |  | Não | Planejamento
SEL-2026-008 |  | Levantamento de Dados Documentais de Imóveis | Contratação Direta | 2026-07-31 |  | Não | Planejamento
SEL-2026-009 |  | Ambulância do tipo UTI Móvel | Contratação Direta | 2026-07-31 |  | Não | Planejamento
SEL-2026-010 | 23040.008709/2025-49 | Abastecimento de água e Coleta de Esgoto Sanitário - SC | Contratação Direta | 2026-01-20 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/106630/ | Não | Em andamento
SEL-2026-011 | 23040.004667/2025-77 | Medição de Decibéis | Contratação Direta | 2026-02-15 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/96795/ | Não | Em andamento
SEL-2026-012 | 23040.003009/2023-04 | Material Bibliográfico | Pregão Eletrônico | 2026-01-05 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/61995/ | Sim | Em andamento
SEL-2026-013 | 23040.003393/2025-07 | Materiais Gráficos e Personalizados | Pregão Eletrônico | 2025-07-08 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/94956/ | Sim | Em andamento
SEL-2026-014 | 23040.004449/2025-32 | Sistema de Sonorização e Filmagem para Transmissão de Reuniões | Pregão Eletrônico | 2025-05-21 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/96327/ | Sim | Em andamento
SEL-2026-015 | 23040.008377/2025-01 | Transporte de Malote | Pregão Eletrônico | 2026-07-31 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/106103/ | Não | Em planejamento
SEL-2026-016 | 23040.000480/2025-02 | Sistema de Bibliotecas Koha | Contratação Direta | 2026-07-31 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/88093/ | Não | Em planejamento
SEL-2026-017 | 23040.005462/2025-17 | Iluminação e Sonorização | Pregão Eletrônico | 2025-07-11 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/98896/ | Sim | Em andamento
SEL-2026-018 | 23040.000344/2026-95 | Reprodução e Encadernação de Livros e Apostilas | Pregão Eletrônico | 2026-02-10 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/108883/ | Não | Em andamento
SEL-2026-019 | 23040.002172/2025-11 | Licença para Sistema de Transcrição de Textos para Elaboração de Atas de Reunião | Pregão Eletrônico | 2026-01-06 | https://suap.cp2.g12.br/processo_eletronico/processo/92947/ | Não | Em andamento

## 🗓 Etapas
🗓 ETAPAS DOS PROCESSOS — Edite somente as colunas marcadas com ◄ EDITAR
ProcessoID | Ord. | Etapa | Fase | Agente Responsável | Prazo (dias) | DataRealizacao◄ EDITAR | MotivoAtraso ◄ EDITAR | StatusEtapa ◄ EDITAR
Aquisição de materiais e equipamentos para práticas esportivas | [8 empty] | Não iniciada — etapa ainda não começou
SEL-2026-001 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 | 2026-03-27 |  | Concluída | Aguardando requisitante — processo parado; dependemos de resposta/ação do setor requisitante
SEL-2026-001 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Concluída | Em andamento — SEL/agente responsável está trabalhando ativamente
SEL-2026-001 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Em andamento | Concluída — etapa encerrada
SEL-2026-001 | 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  | A IRP sofreu atraso devido à demora na confecção dos documentos das fases anteriores do processo. Contudo, a IRP permanece aberta para manifestação até 29 de maio. | Em andamento | Não se aplica — etapa ignorada (ex: IRP quando não tem SRP)
SEL-2026-001 | 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada | Paralisado — interrupção por fato extraordinário; retomada sem prazo definido
SEL-2026-001 | 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-001 | 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-001 | 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-001 | 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
Aquisição de Gêneros Alimentícios
SEL-2026-002 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 | 2026-03-11 |  | Concluída
SEL-2026-002 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 | 2026-03-17 |  | Concluída
SEL-2026-002 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 | 2026-03-31 |  | Concluída
SEL-2026-002 | 4 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 | 2026-03-31 |  | Concluída
SEL-2026-002 | 5 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 | 2026-03-31 |  | Concluída
SEL-2026-003 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Em andamento
SEL-2026-002 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-002 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
Serviços de Transportes Interestadual
SEL-2026-003 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-003 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-003 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-003 | 4 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-003 | 5 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-003 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-003 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-003 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
Aquisição de licenciamento Microsoft para servidores de rede
SEL-2026-004 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 | 2026-03-02 |  | Concluída
SEL-2026-004 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  | Processo enviado à DTI para confirmação da continuidade dos procedimentos da compra | Aguardando requisitante
SEL-2026-004 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-004 | 4 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-004 | 5 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-004 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-004 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-004 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
Contratação de serviços de vigilância
SEL-2026-005 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 | 2025-11-04 | O requisitante colocou a documentação na ordem inversa, enviou o processo com Termo de Referência sem designação de equipe. | Concluída
SEL-2026-005 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 | 2026-04-16 | O processo ficou parado na caixa, apesar de diversos avisos sobre o atraso. | Em andamento
SEL-2026-005 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  | O termo de referência foi realizado com uma minuta ultrapassada e precisou ser refeito. | Em andamento
SEL-2026-005 | 4 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-005 | 5 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-005 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-005 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-005 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
Contratação de empresa especializada em consultoria e assessoria de engenharia
SEL-2026-006 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-006 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-006 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-006 | 4 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-006 | 5 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-006 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-006 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-006 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
Contratação de serviços profissionais de tradução e revisão linguística
SEL-2026-007 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-007 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-007 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-007 | 4 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-007 | 5 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-007 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-007 | 7 | Fase externa — Contratação Direta | Externa | SEL/SEPMA | 30 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-007 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
Contratação de empresa especializada para levantamento de dados documentais de imóveis
SEL-2026-008 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-008 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-008 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-008 | 4 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-008 | 5 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-008 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-008 | 7 | Fase externa — Contratação Direta | Externa | SEL/SEPMA | 30 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-008 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ambulância do tipo UTI Móvel
SEL-2026-009 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-009 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-009 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-009 | 4 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-009 | 5 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-009 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-009 | 7 | Fase externa — Contratação Direta | Externa | SEL/SEPMA | 30 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-009 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
Abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário para o Complexo de São Cristóvão
SEL-2026-010 | 1 | Designação da equipe | Interna | Samuel | 5 |  | Setor responsavel não recebeu o processo e por consequência não foi indicado servidor responsável | Aguardando requisitante
SEL-2026-010 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Samuel | 45 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-010 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Samuel | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-010 | 4 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Samuel | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-010 | 5 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Samuel | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-010 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Samuel | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-010 | 7 | Fase externa — Contratação Direta | Externa | Samuel | 30 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-010 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Samuel | 20 |  |  | Não iniciada
Contratação de empresa para realização de Medição de Decibéis
SEL-2026-011 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 | 2025-10-31 |  | Concluída
SEL-2026-011 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 | 2026-02-27 |  | Concluída
SEL-2026-011 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 | 2026-03-24 |  | Concluída
SEL-2026-011 | 4 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 | 2026-03-24 |  | Concluída
SEL-2026-011 | 5 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 | 2026-03-24 |  | Concluída
SEL-2026-011 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Concluída
SEL-2026-011 | 7 | Fase externa — Contratação Direta | Externa | SEL/SEPMA | 30 | 2026-04-08 |  | Concluída
SEL-2026-011 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não se aplica
Aquisição de Material Bibliográfico
SEL-2026-012 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Concluída
SEL-2026-012 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Concluída
SEL-2026-012 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Concluída
SEL-2026-012 | 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Concluída
SEL-2026-012 | 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Concluída
SEL-2026-012 | 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Concluída
SEL-2026-012 | 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Concluída
SEL-2026-012 | 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Concluída
SEL-2026-012 | 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Concluída
Aquisição de materiais gráficos e personalizados
SEL-2026-013 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 | 2025-08-26 |  | Concluída
SEL-2026-013 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 | 2025-11-25 | Setor requisitante estava com dificuldades para fundamentar o ETP e Pesquisa de Preços | Concluída
SEL-2026-013 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 | 2025-11-26 |  | Concluída
SEL-2026-013 | 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 | 2026-01-15 | Algumas unidades do CPII perderam o prazo e se equivocaram no cadastro de suas demandas reais no SIASGNET | Concluída
SEL-2026-013 | 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 | 2026-03-17 | Foi necessário a reformulação da Pesquisa de Preços e alguns ajustes no ETP e TR por solicitação do TCU | Concluída
SEL-2026-013 | 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 | 2026-03-23 |  | Concluída
SEL-2026-013 | 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 | 2026-03-24 |  | Concluída
SEL-2026-013 | 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Em andamento
SEL-2026-013 | 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não se aplica
Contratação de sistema de sonorização e filmagem para transmissão de reuniões e eventos
SEL-2026-014 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 | 2026-02-26 | A contratação não foi realizada no exercício anterior por questões operacionais. No presente exercício, o processo está sendo regularmente instruído para sua efetiva realização. | Concluída
SEL-2026-014 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Em andamento
SEL-2026-014 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-014 | 4 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-014 | 5 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-014 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-014 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-014 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
Contratação de serviço para transporte de malote
SEL-2026-015 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-015 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-015 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-015 | 4 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-015 | 5 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-015 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-015 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-015 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
Atualização do Sistema de Bibliotecas Koha
SEL-2026-016 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-016 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-016 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-016 | 4 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-016 | 5 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-016 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-016 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 30 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-016 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
Contratação de serviços de iluminação e sonorização
SEL-2026-017 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 | 2025-09-02 | Houve atraso entre os setores para movimentar o processo. | Concluída
SEL-2026-017 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Em andamento
SEL-2026-017 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 | 2026-05-27 | Setor requisitante não terminou o termo de referência | Em andamento
SEL-2026-017 | 4 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-017 | 5 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-017 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-017 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-017 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
Serviços de reprodução e encadernação de livros e apostilas
SEL-2026-018 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 | 2026-03-17 | Setor requisitante demorou a indicar o servidor | Concluída
SEL-2026-018 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Em andamento
SEL-2026-018 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Em andamento
SEL-2026-018 | 4 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-018 | 5 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-018 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-018 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-018 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
Contratação de licença para sistema de transcrição de textos para elaboração de atas de reunião
SEL-2026-019 | 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 | 2026-01-12 |  | Concluída
SEL-2026-019 | 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Em andamento
SEL-2026-019 | 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Em andamento
SEL-2026-019 | 4 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-019 | 5 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-019 | 6 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-019 | 7 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
SEL-2026-019 | 8 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada
| 1 | Designação da equipe | Interna | DECOF/DIAD | 5 |  |  | Não iniciada
| 2 | ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços | Interna | Equipe de planejamento | 45 |  |  | Não iniciada
| 3 | Minuta do Termo de Referência | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 4 | IRP — Intenção de Registro de Preços | Interna | SEL/SEPMA | 15 |  |  | Não iniciada
| 5 | Adequações finais dos documentos e envio à Procuradoria | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Paralisado
| 6 | Versão final do TR e demais documentos aprovados | Interna | Equipe de planejamento | 10 |  |  | Não iniciada
| 7 | Envio ao SEL/SEPMA (Recebimento de processo, cadastro e publicação da Licitação) | Interna | Equipe de planejamento | 3 |  |  | Não iniciada
| 8 | Fase externa — Pregão Eletrônico | Externa | SEL/SEPMA | 90 |  |  | Não iniciada
| 9 | Assinatura contrato / Ata (ARP) | Contratual | Gestão contratual | 20 |  |  | Não iniciada